ПАСПОРТ

приоритетного муниципального проекта «Детский сад - школа – вуз – предприятие»

| Цель проекта | 1. Формирование профессионального самоопределения детей по специальностям естественно-научного профиля в образовательном пространстве «Детский сад - школа - вуз - предприятие» |
| --- | --- |
| Срок реализации проекта (месяц и год начала и окончания) | сентябрь 2018 г. - август 2022 г. |
| Руководитель проекта | Кудряшов С.Л. - Первый заместитель руководителя Администрации Протвино |
| Ответственный исполнитель проекта | Анисинкина Н.А. - начальник отдела образования Куракина Е.С. – начальник сектора по развитию города как наукограда |
| Исполнители и соисполнители | МБДОУ «Детский сад №9 «Россиянка» заведующий Глазунова Римма Сергеевна МБОУ «Гимназия» директор Филонова Лидия Валентиновна Филиал «Протвино» университета «Дубна» директор Евсиков Александр Александрович Совет молодых учёных городского округа Протвино |
| Показатели проекта | Базовое значение (год, предшествующий началу проекта) | Период, год |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1. Количество учреждений, участвующих в проекте | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Результаты проекта | Формирование профессионального самоопределения детей в области естественно-научных и инженерных специальностей в образовательном комплексе «детский сад – школа – вуз - предприятие» путем взаимодействия предприятий НПК со школьниками и ЦМИТ. Совершенствование образовательной и научной деятельности. Создание кадрового и предпринимательского резерва в приоритетных для города направлениях развития науки и технологий. |
| Источники финансирования проекта, в том числе (тыс. руб.): | Период, год 2018 год |
| средства бюджета Московской области | 3 009 270,28 |
| средства федерального бюджета | 3 532 615,0 |
| средства городского бюджета | 159 265,0 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Всего | 6 701 150,28 |
| Муниципальные программы в сфере реализации приоритетного проекта | «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Московской области городского округа Протвино как наукограда Российской Федерации на 2017 - 2025 годы» |
| Связь с приоритетными проектами Московской области (указывается наименование приоритетного проекта, при отсутствии – прочерк) | - |
| Связь с федеральными приоритетными проектами (указывается наименование приоритетного проекта Российской Федерации, при отсутствии – прочерк) | - |

Этапы и контрольные точки

| № п/п | Наименование этапа/контрольной точки | Итоги завершения этапа/контрольной точки | Срок начала | Срок окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Этап 1 Планирование и инициирование проекта Контрольная точка 1: паспорт проекта утвержден | Паспорт проекта утвержден |  |  |
|  | Контрольная точка 2: сводный план проекта утвержден | Утверждение сводного плана |  |  |
|  | Контрольная точка 3: план-график проекта утвержден | Утверждение плана-графика проекта |  |  |
| 2 | Этап 2 Подготовительный Контрольная точка 1: - разработка нормативно-правовой базы по реализации проекта; - утверждение программы совместной работы в системе (или в образовательном пространстве) «Детский сад - школа – вуз – предприятие» | Нормативно-правовая база утверждена Программа утверждена |  |  |
|  | Контрольная точка 2: Заключение договоров о совместной деятельности по реализации (образовательной – это слово убрали) программы «Детский сад – школа - вуз – предприятие» | Договора заключены |  |  |
|  | Контрольная точка 3: Разработка программно-методического обеспечения по естественно-научному направлению. | Программы утверждены | 03.2018 | 09.2018 |
|  | Контрольная точка 4: Информирование родителей (законных представителей) о программе. | Работы проведены | 03.2018 |  |
| 3. | Этап 3 Реализация программы «Детский сад - школа – вуз – предприятие» Контрольная точка 1. Взаимодействие на уровне детей: Проведение мероприятий на этапе «Детский сад – школа», «Детский сад – вуз», «Детский сад – предприятие»: 1. Презентации воспитанникам детского сада проектов победителей и призёров гимназических научно-практических конференций в секции естественно-научных дисциплин | Работы проведены | 03.2018 Ежегодно | 08.2022 |
|  | 2. Экскурсии воспитанников ДОУ в МБОУ «Гимназия», знакомство с кабинетами химии, биологии, физики. |  | 03.2018 Ежегодно | 08.2022 |
|  | 3. Проведение занятий учителями гимназии, студентами и преподавателями университета «Дубна» с воспитанниками ДОУ с целью формирования интереса к познанию окружающего мира, знакомства с профессиями биолога, химика, физика. |  | 03.2018 Ежегодно | 08.2022 |
|  | 4. Мотивационное театрализованное представление учащихся МБОУ «Гимназия» для воспитанников ДОУ «Скоро в школу!» |  | 04.2018 |  |
|  | 5. Организация совместной познавательно-исследовательской деятельности учеников и воспитанников ДОУ (квесты, мастер-классы). |  | 04.2018 Ежегодно | 08.2022 |
|  | 6. Посещение воспитанниками ДОУ лабораторий практикумов Университета «Дубна». |  | 10.2018 |  |
|  | 7. Апробация интерактивного геймифицированного продукта студентов университета «Дубна» в ДОУ. |  | 02.2019 |  |
|  | 8. Экскурсии воспитанников ДОУ на предприятия наукогрода. |  | 05.2018 |  |
|  | Проведение мероприятий на этапе «Школа- вуз», «Школа– предприятие»: 1. Проведение встреч и мастер-классов преподавателей университета «Дубна», членов Совета молодых учёных г. Протвино с учащимися гимназии с целью профориентации |  | 04.2018 |  |
|  | 2. Формирование профильных классов естественно-научного направления |  | 06.2018 |  |
|  | 3. Организация опытно-экспериментальной деятельности в лабораториях практикумах МБОУ «Гимназия» учителями гимназии и преподавателями университета «Дубна» |  | 09.2018 |  |
|  | 4. Посещение учащимися гимназии лабораторий практикумов Университета «Дубна». |  | 10.2018 |  |
|  | 5. Апробация интерактивного геймифицированного продукта студентов университета «Дубна» в гимназии. |  | 11.2018 |  |
|  | 6. Привлечение преподавателей Университета к работе предметных секций при проведении гимназического этапа НПК |  | 02.2019 Ежегодно | 08.2022 |
|  | 7. Участие учащихся гимназии в научно-практических конференциях университета «Дубна» |  | 03.2019 Ежегодно | 08.2022 |
|  | 8. Прием в университет части выпускников специализированных классов по целевому набору |  | 07.2019 |  |
|  | 9. Экскурсии на экспериментальную базу НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ |  | 10.2018 Ежегодно | 08.2022 |
|  | 10. Экскурсии на предприятия наукограда: ЗАО "ПРОТОМ", ООО «НПО ДНК-Технология», АО «НПО «Турботехника», ООО "Новые Технологии", ООО «Ньюфрост», ФТЦ ФИАН, Протвинский филиал ООО «Декенинк Рус». |  | 11.2018 Ежегодно | 08.2022 |
|  | Контрольная точка 2: | Работы проведены | 09.2018 | 08.2022 |
| 4. | Этап 4 Завершение проекта Контрольная точка 1: Увеличение доли воспитанников МБДОУ «Детский сад № 9 Россиянка» в составе учащихся 1-х классов гимназии |  | 08.2019 Ежегодно | 08.2022 |
|  | Контрольная точка 2: 1. Увеличение % учащихся гимназии, победителей и призёров олимпиад и иных конкурсных мероприятий различного уровня естественно-научного направления |  | 06.2019 Ежегодно | 08.2022 |
|  | 2. Увеличение % учащихся гимназии, выбравших в 10 классе естественно-научное направление |  | 06.2018 Ежегодно | 06.2022 |
|  | 3. Увеличение % учащихся гимназии, выбравших предметы естественно-научного направления для сдачи ЕГЭ |  | 09.2019 | 08.2022 |
|  | 4. Профессиональная ориентация школьников с учетом профессиональных предпочтений в области естественно-научных специальностей |  |  |  |

Ключевые риски реализации проекта

| № п/п | Наименование риска | Мероприятие по предупреждению риска |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Несвоевременное заключение договоров | Информационное сопровождение проекта |
| 2 | Некачественное выполнение работ | Создание комиссии по приёмке выполненных работ |
| 3 | Невыполнение сроков договора | Штрафные санкции, предусмотренные договорными отношениями |